## Hoja 1
Código EDT | Nombre del Entregable / Actividad | Descripción Detallada | Responsable Principal | Costo Estimado (CLP) | Requisitos de Calidad | Criterios de Aceptación
1.0 | Gestión del Proyecto | Coordinación general del proyecto, planificación y control de avances. | Isidora Palma | 350000 | Plan actualizado y actas completas. | Reuniones semanales y tablero Trello actualizado.
2025-01-01 | Plan de Proyecto y Acta | Documento inicial con objetivos, alcance y roles definidos. | Isidora Palma | 80000 | Documento claro y sin errores. | Aprobación por docente guía.
2025-02-01 | Seguimiento y Control | Supervisión de tareas y cumplimiento del cronograma. | Isidora Palma | 270000 | Avances medidos y registrados. | Informe de avance y retroalimentación.
2.0 | Diseño UX/UI y Prototipado | Creación del diseño visual y prototipo navegable. | Isidora Palma | 700000 | Diseño ordenado, coherente y legible. | Validación de usabilidad por usuarios piloto.
2025-01-02 | Prototipo Low-Fi | Wireframes de estructura y flujo de navegación. | Isidora Palma | 300000 | Pantallas completas y funcionales. | Validación del flujo base.
2025-02-02 | Prototipo High-Fi | Prototipo final navegable con diseño completo. | Isidora Palma | 400000 | Diseño visual completo y funcional. | Navegación fluida y sin errores.
3.0 | Desarrollo Frontend | Construcción de la interfaz visual y lógica del usuario. | Gina Ríos | 1600000 | Código funcional y sin errores críticos. | Aplicación muestra pantallas y flujos principales.
2025-01-03 | Módulo Journaling | Registro de entradas con etiquetas emocionales. | Gina Ríos | 500000 | Guardado correcto de las entradas. | Crear, editar y eliminar entradas correctamente.
2025-02-03 | Módulo Estado de Ánimo | Registro diario con escala visual y síntomas. | Gina Ríos | 600000 | Registros almacenados y visibles. | Registrar y ver tendencias gráficas.
2025-03-03 | Módulo Autocuidado y Crisis | Ejercicios guiados de respiración y relajación. | Gina Ríos | 500000 | Ejercicios se ejecutan correctamente. | Reproducción fluida y sin fallos.
4.0 | Desarrollo Backend y Seguridad | API, base de datos y despliegue seguro. | Kevin Escobar | 1400000 | API estable y protegida. | Endpoints funcionan y responden correctamente.
2025-01-04 | API y Base de Datos | CRUD de datos principales y conexión cloud. | Kevin Escobar | 800000 | Base de datos operativa y validada. | Pruebas CRUD exitosas.
2025-02-04 | Seguridad y Despliegue | Configuración segura y subida a la nube. | Kevin Escobar | 600000 | HTTPS activo y sin errores de seguridad. | Prueba de despliegue exitosa.
5.0 | Pruebas y QA | Validación funcional y visual del MVP. | Equipo | 300000 | Funciones operativas sin fallos. | Reporte de pruebas con evidencias.
2025-01-05 | Pruebas de Usabilidad | Testeo con usuarios piloto. | Isidora Palma | 150000 | Opiniones registradas y analizadas. | Informe con resultados y mejoras aplicadas.
2025-02-05 | Correcciones y Ajustes | Ajustes finales del MVP según feedback. | Gina y Kevin | 150000 | Aplicación estable y sin errores críticos. | Validación docente del MVP final.
6.0 | Documentación y Presentación Final | Informe técnico, manual de usuario y demo. | Isidora Palma | 188000 | Documentos claros y completos. | Entrega y revisión final por docente.
2025-01-06 | Informe Técnico y Manual | Documentación técnica del sistema y guía de uso. | Kevin Escobar | 100000 | Explicación clara del sistema. | Documento aprobado por docente.
2025-02-06 | Presentación y Pitch Final | Presentación oral y demo funcional del MVP. | Isidora Palma | 88000 | Presentación bien estructurada y visual. | Aprobación en defensa final.