## Hoja 1
N° | Actividad | Descripción resumida | Predecesoras | Duración (semanas) | A | M | B | TE | VAR
A | Planificación inicial | Creación del acta y definición del alcance | — | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.027778
B | Diseño Low-Fi | Wireframes y estructura de navegación | A | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0.027778
C | Diseño High-Fi | Prototipo navegable y feedback inicial | B | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0.027778
D | Arquitectura y base técnica | Definición de API, BD y despliegue cloud | C | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0.027778
E | Desarrollo Frontend – Iteración 1 | Módulos Journaling y Estado de Ánimo | C + D | 4 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0.11111
F | Desarrollo Backend – Iteración 1 | API + BD funcional | D | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0.027778
G | Integración FE/BE + MVP 1 | MVP con módulos principales | E + F | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0.027778
H | Desarrollo Iteración 2 | Módulos Autocuidado y Crisis | G | 3 | 12 | 13 | 11 | 13 | 0.027778
I | Pruebas y QA | Test funcional y de usabilidad | H | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 0.11111
J | Correcciones y ajustes | Mejoras visuales y rendimiento | I | 1 | 12 | 16 | 16 | 16 | 0.44444
K | Documentación final | Informe técnico y manual de usuario | J | 1 | 13 | 15 | 17 | 15 | 0.44444
L | Presentación y defensa final | Pitch y demo del MVP | K | 1 | 15 | 16 | 18 | 17 | 0.25
[7 empty] | Duración del proyecto (Días): | 128 | 1.5556 | VARIANZA
|  | RUTA CRÍTICA | A → B → C → D → E → G → H → I → J → K → L |  |  |  | Duración en Semanas: | 18 semanas | 1.2472 | DESV. ESTÁNDAR
[7 empty] | 130 DÍAS | 1.6036 | 94.52% | de probabillidad que se cumpla en ese periodo de tiempo