## Hoja 1
Actividad / Entregable | Isidora Palma (PMO / UX-UI) | Gina Ríos (Frontend) | Kevin Escobar (Backend & Seguridad) | Docente Guía APT | Usuarios Piloto / Duoc UC
1. Levantamiento de requerimientos | R / A | C | C | I | I
2. Benchmark y análisis de soluciones existentes | R | C | C | I | I
3. Diseño de prototipo baja fidelidad | R / A | C | I | C | I
4. Diseño de prototipo alta fidelidad | R / A | C | C | C | I
5. Definición de arquitectura y base de datos | I | C | R / A | C | I
6. Desarrollo módulo Journaling | C | R / A | C | I | I
7. Desarrollo módulo Registro de ánimo (Mood Tracking) | C | R / A | C | I | I
8. Desarrollo módulo Autocuidado y Crisis | C | R | A / C | I | I
9. Integración Frontend – Backend | C | R | A / R | I | I
10. Implementación de seguridad y cifrado | I | C | R / A | C | I
11. Pruebas funcionales y de usabilidad | R | C | C | A | C / I
12. Corrección de errores y ajustes del MVP | A | R | R | C | I
13. Documentación técnica y manual de usuario | A / R | C | C | C | I
14. Preparación del pitch y presentación final | A / R | C | C | C / A | I
15. Validación final y entrega del MVP | R | R | R | A | I
NOTA: