## Hoja 1
Nombre / Interesado | Rol o Cargo | Tipo de Stakeholder | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Expectativas / Necesidades | Estrategia de Gestión
Docente Guía APT (por confirmar) | Patrocinador principal del proyecto | Interno | Alto | Alto | Supervisar el cumplimiento de los objetivos académicos, validar los hitos y aprobar las entregas finales. | Mantener comunicación constante (reuniones semanales y reportes de avance). Solicitar feedback antes de cada hito importante.
Isidora Palma | PMO / Diseñadora UX-UI | Interno | Alto | Alto | Coordinar el equipo, planificar sprints, asegurar calidad en diseño y experiencia de usuario. | Fomentar comunicación fluida y liderazgo participativo. Usar Trello y reuniones semanales para seguimiento.
Gina Ríos | Desarrolladora Frontend | Interno | Alto | Medio | Implementar las interfaces, mantener coherencia visual y cumplir con los criterios de usabilidad. | Mantener comunicación con el backend, revisiones por sprint y code review en GitHub.
Kevin Escobar | Desarrollador Backend & Seguridad | Interno | Alto | Alto | Diseñar la arquitectura, garantizar seguridad y estabilidad del sistema, y liderar el despliegue cloud. | Supervisar la infraestructura técnica, coordinar pruebas de integración y definir estándares de desarrollo.
Usuarios piloto (estudiantes Duoc UC) | Evaluadores del MVP | Externo | Alto | Medio | Usar la aplicación, entregar retroalimentación sobre usabilidad, accesibilidad y utilidad. | Realizar pruebas controladas y encuestas de satisfacción. Incorporar mejoras en siguientes iteraciones.
Coordinación Académica Duoc UC | Entidad evaluadora institucional | Interno | Medio | Alto | Verificar el cumplimiento de competencias y la correcta ejecución metodológica del proyecto APT. | Enviar informes parciales y resultados de evaluación. Solicitar validación formal en la fase final.
Usuarios de 18 a 35 años | Grupo objetivo potencial | Externo | Alto | Bajo | Disponer de una herramienta amigable y accesible que promueva el bienestar emocional. | Mantener comunicación institucional (difusión interna y redes). Obtener retroalimentación tras el piloto.